## Sheet1
Semaine 1 (12/12 - 18/12) | Semaine 2 (19/12 - 25/12) | Semaine 3 (26/12 - 01/01) | Semaine 4 (02/01 - 08/01) | Semaine 5 (09/01 - 15/01) | Semaine 6 (16/01 - 22/01) | Semaine 7 (23/01 - 29/01) | Semaine 8 (30/01 - 05/02)
Maxime: | Maxime: | Maxime: | Maxime: | Maxime: | Maxime: | Maxime: | Maxime:
Recherche d'un système | Début conception du | Conception du vehicule | Installation et test des | Réalisation du système | Réalisation du système de | Test de la manette ou | Correction d'éventuels
permettant le déploiement | véhicule (carrosserie, | Ecriture du code pour les | premières pièces (moteurs, | d'éclairage (feux avant/ | suspensions réglables | télécommande | problèmes et finitions
des éléments movibles de la | chassis) | éléments mobiles (aileron, | direction) | arrière)+ radar de recul | Adaptation du module radio | Test de la voiture et
voiture (aileron,etc) et la | Commander pièces. | etc) | Système de détection |  | à une manette ou | identification d'éventuels
gestion de la suspension |  |  | d'obstacles en marche |  | télécommande | problèmes
modifiable. |  |  | arrière
Déterminer les dimensions
du projet et recherche des
pièces.
Mécanisme de direction.
Kiliann: | Kiliann: | Kiliann: | Kiliann: | Kiliann: | Kiliann: | Kiliann: | Kiliann:
Recherche d'un moyen de | Recherche sur le | Ecriture du code pour la | Test du module de | Installation caméra et test | Développement de | Finalisation de l'interface | Correction d'éventuels
communication adapté au | fonctionnement du module | gestion des moteurs | communication (pour | Réalisation de l'nterface | l'interface et gestion du | utilisateur | problèmes et finitions
projet ainsi qu'une caméra | de communication | Recherche sur la création | controler la voiture) | liée à la voiture | retour vidéo (avant et | Test de la voiture et
répondant aux besoins | Recherche sur la création | d'une application/interface | Réalisation de l'interface |  | arrière) | identification d'éventuels
du projet. | d'une application/interface | pour les paramètres de la | liée à la voiture |  |  | problèmes
Sélection du mode de | pour les paramètres de la | voiture.
de conduite (activation de | voiture.
tous les moteurs, que ceux à
l'arrière, etc)